Název projektu

Udržitelný rozvoj škol a obcí z pohledu žáků /Nachhaltige Entwicklung von Schulen und Gemeinden aus Sicht von Schulkindern
Az. 22995
Nositel
Institut für Biodiversität – Netzwerk e.V./Institut pro biodiverzitu, Dr. Johan-Maier-Straße 4, 93049 Regensburg

Partner

DAPHNE – Institut pro aplikovanou ekologii, Podunajská 24, 821 06 Bratislava 

1 Krátký popis
Cílem projektu je inciace a podpora spolupráce mezi základními školami a obcemi v povodí Dolní Moravy a zvýšení ekologického povědomí žáků. Zapojením žáků do různých praktických aktivit bude zlepšena i ekologická situace škol v jejich bezprostředním okolí a nastartován dlouhodobý dialog mezi starosty a zástupci obcí, zástupci ostatních zájmových skupin a žáky. Do projektu bude zapojeno 11 základních škol, v každé škole bude vytvořen tým cca 30ti žáků ve věku 11-15 let. Tento tým identifikuje ve svém okolí ekologický problém, který bude ve spolupráci s celou školou prezentovat v různé formě (výstava, články do novin aj) zástupcům obce. Společně s pedagogy, obcí a ostatními subjekty zpracují žáci konkrétní návrhy projektů, které by ke zlepšení situace přispěly. V rámci projektu jsou k dispozici i menší částky na realizaci projektu na každé škole. Výstupy z projektu budou prezentovány formou putovní výstavy. Zkušenosti z projektu budou prezentovány v příručce.
Cílové skupiny:
Cílové skupiny
· žáci ve věku 11-15 let
· obyvatelstvo

· podnikatelé

· ekologické organizace

· starostové a zástupci 14ti obcí v regionu

2 Jednotlivé kroky projektu
2.1 Vzdělávací program
Projektoví partneři zpracují pro žáky ve věku 11-15 let vzdělávací program o regionu Dolní Moravy. Program bude orientován na přírodní bohatství, kulturní dědictví a aktuální ekologické problémy v regionu. V programu budou představeny cesty k řešení těchto problémů. Tento interaktivní program má pomoci žákům při týmové práci, na problém orientovaném učení a nastartovat diskuzi. Bude rozdělen do základních škol ve 14ti obcích regionu. Celkový počet žáků: cca 3000

2.2 Projektová příručka
Projektová příručka, vysvětlující důvody projektu obsahuje konkrétní doporučení, jak mají žáci mapovat ekologické problémy v obci a na školách a jak je mají popsat. Jednoduchý formulář má žákům pomoci popsat, vyhodnotit problémy, které objeví. Kromě toho má také ukázat cesty, jak ekologické problémy řešit, jak prezentovat výsledky mapování a průzkumů. Náklad: 500 ks, rozdělených na škol a obce. První vydání: černo-bílé, bude v rámci projektu testováno, doplněny zkušenosti a komentáře všech zapojených skupin, na konci projektu bude vydána konečná barevná verze příručky.
Náklad: 2000 ks, rozdělen i do ostatních regionů na Slovensku
2.3 Koordinační setkání s pedagogy
Počet: 3 – zahájení projektu, po ukončení mapování ekologických problémů, po realizaci malých projektů. Cíl: koordinace, příprav putovní výstavy, integrace zkušeností do příručky, výměna zkušeností pedagogů

2.4 Mapování situace v životním prostředí  v obci a okolí 

Každý školní tým zrealizuje mapování aktuální situace v životním prostředí  v obci a okolí. Pedagogové – odborný dohled a podpora pro žáky, odpovědi na dotazy. 
Mapování následujících oblastí: škola – energie, voda, třídění odpadů ve škole, kvalita okolí školy, školní zahrada, obec: veřejná prostranství, odpadní vody, odpady, kvalita vody v tocích nebo vodních plochách.

Zpracování fotodokumentace a komentářů

2.5 Prezentace výsledků
- v rámci výstavy, kterou žáci zpracují, která bude prezentována v obci

2.6 Zpracování návrhů řešení ekologických problémů
Školní týmy zpracují návrhy řešení ekologických problémů pro školu a obec různou, jimi zvolenou formou – malování, divadlo, video aj.
2.7 Prezentace výsledků a návrhů řešení
Školní týmy prezentují výsledky mapování a návrhy řešení ostatním žákům, rodičům, obyvatelstvu a zástupcům obcí v následující struktuře:

- výsledky mapování

- návrhy řešení – prezentace více konkrétních projektů

- diskuze o možnosti realizace

2.8 Realizace konkrétních projektů ve škole nebo v obci

Celkem 14 projektů, min. 1 v každé zapojené škole či obci

2.9 Putovní výstava
Region Dolní Moravy očima dětí“ – složená z jednotlivých prací školních týmů – bude prezentována v obcích a městech regionu

3  Práce s veřejností a prezentace

- tiskové zprávy

- internetová stránka ve slovenštině, němčině, angličtině

Dotace: 112 000 Euro
Doba trvání projektu: 23 měsíců
